## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA | SINAPI - 05/2026 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2026 - Mato Grosso ORSE - 04/2026 - Sergipe | 24,67% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 23.764,56 | 33,33% 7.920,73 | 33,33% 7.920,73 | 33,34% 7.923,10
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 4.996,20 | 30,00% 1.498,86 | 40,00% 1.998,48 | 30,00% 1.498,86
3 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 100,00% 20.193,84 | 100,00% 20.193,84
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 5.350,93 | 50,00% 2.675,47 | 50,00% 2.675,47
5 | ESTACIONAMENTO, CALÇADA E MEIO FIO | 100,00% 166.195,05 | 30,00% 49.858,52 | 50,00% 83.097,53 | 20,00% 33.239,01
6 | ELÉTRICA | 100,00% 42.411,95 |  | 20,00% 8.482,39 | 80,00% 33.929,56
7 | PLAYGROUND PARQUE INFANTIL | 100,00% 91.551,42 |  |  | 100,00% 91.551,42
8 | REFORMA DOS BANCOS | 100,00% 3.541,96 | 100,00% 3.541,96
9 | URBANIZAÇÃO | 100,00% 38.815,04 |  |  | 100,00% 38.815,04
10 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 844,24 | 50,00% 422,12 |  | 50,00% 422,12
Porcentagem |  |  | 21,65% | 26,2% | 52,15%
Custo |  |  | 86.111,48 | 104.174,58 | 207.379,11
Porcentagem Acumulado |  |  | 21,65% | 47,85% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 86.111,48 | 190.286,06 | 397.665,19
__________________________________________
EDUARDO RESENDE ORLATO PAES EN. CIVIL CREA MT- 50889